## Диаграмма
ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ВЕБСАЙТОВ | НЕДЕЛИ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I. Корпоративный сайт
1. Согласование договора, подготовительные работы
2. Согласование общей концепции, эскизы
3. Согласование дизайна
3.1. Предоставление основного дизайн-макета
4. Разработка/доработка специальных программных модулей
4.1. On-line консультации - обратная связь с посетителем сайта
4.2. Подписка на рассылку
4.3. Комментарии к статьям
4.4. Аналитические обзоры
4.5. Графики и диаграммы для аналитики
4.6. Управление meta тегами
4.7. Модуль редактирование баннеров
5. Утверждение дизайн-макетов
5.1. Окончание согласования основного макета
5.2. Предоставление макетов внутренних разделов
6. Утверждение шаблонов сайта
6.1. Окончание подготовки HTML-шаблонов
6.2. Начало интеграции шаблонов в систему управления сайтом
7. Верстка материалов (наполнение информ. содержанием)
8. Просмотр бета-версии
8.1. Контроль качества, устранение неисправностей
9. Запуск сайта
II. Real Credit
1. Согласование договора, подготовительные работы
2. Согласование общей концепции, эскизы
3. Согласование дизайна
3.1. Предоставление основного дизайн-макета
4. Разработка/доработка специальных программных модулей
4.1. Кредитный калькулятор
4.2. Модуль регистрации пользователей
4.3. Словарь-справочник клиента
4.4. Журнал действий произведенных над сайтом
5. Утверждение дизайн-макетов
5.1. Окончание согласования основного макета
5.2. Предоставление макетов внутренних разделов
6. Утверждение шаблонов сайта
6.1. Окончание подготовки HTML-шаблонов
6.2. Начало интеграции шаблонов в систему управления сайтом
7. Верстка материалов (наполнение информ. содержанием)
8. Просмотр бета-версии
8.1. Контроль качества, устранение неисправностей
9. Запуск сайта
III. ПИФ
1. Согласование договора, подготовительные работы
2. Согласование общей концепции, эскизы
3. Согласование дизайна
3.1. Предоставление основного дизайн-макета
4. Разработка/доработка специальных программных модулей
4.1. Личный кабинет по ПИФ
4.2. Форма о желании стать агентом
4.3. Калькулятор инвестора
4.4. Заявка на обучение
4.5 Привязка к программам Bright Assets
5. Утверждение дизайн-макетов
5.1. Окончание согласования основного макета
5.2. Предоставление макетов внутренних разделов
6. Утверждение шаблонов сайта
6.1. Окончание подготовки HTML-шаблонов
6.2. Начало интеграции шаблонов в систему управления сайтом
7. Верстка материалов (наполнение информ. содержанием)
8. Просмотр бета-версии
8.1. Контроль качества, устранение неисправностей
9. Запуск сайта
IV. Cайт БО
1. Согласование договора, подготовительные работы
2. Согласование общей концепции, эскизы
3. Согласование дизайна
3.1. Предоставление основного дизайн-макета
4. Разработка/доработка специальных программных модулей
4.1. Законодательство
4.2. Бегущая строка из Bloomberg
4.3. Графики и диаграммы для аналитики
5. Утверждение дизайн-макетов
5.1. Окончание согласования основного макета
5.2. Предоставление макетов внутренних разделов
6. Утверждение шаблонов сайта
6.1. Окончание подготовки HTML-шаблонов
6.2. Начало интеграции шаблонов в систему управления сайтом
7. Верстка материалов (наполнение информ. содержанием)
8. Просмотр бета-версии
8.1. Контроль качества, устранение неисправностей
9. Запуск сайта